Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone 1. Resumen avance Proyecto APT

Continuidad de Project Dossier: avances hacia el MVP de preparación automatizada de reuniones. Proyecto APT · Asignatura Capstone · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Viña del Mar · Empresa: Alloxentric. Equipo: Felipe Andrés Docmac Bravo, Felipe Orellana Álvarez y Darío García Avendaño. Fecha de corte: 05 de octubre de 2026. Período revisado: 07 de septiembre al 05 de octubre.

| Resumen de avance proyecto APT | Felipe Docmac — estabilidad y calidad Incorporó un historial controlado de cambios de la base de datos, herramientas para detectar errores y una configuración de verificaciones automáticas en GitHub. Corrigió problemas detectados en el código, fijó versiones de dependencias, mejoró el arranque local y resolvió pruebas afectadas por la configuración personal del desarrollador. Esto facilita que el equipo trabaje con una base más consistente. Felipe Orellana — investigación y generación de informes Preparó conexiones para consultar registros corporativos de Francia y Alemania y noticias de GDELT y NewsAPI. Avanzó en un formato de datos organizado y validado para los informes de personas, manteniendo su versión de lectura. También incorporó un canal que comunica el estado de generación. Estas piezas todavía requieren completar su integración en el flujo general y en la interfaz. Darío García — experiencia de uso y reuniones Mejoró la selección de país y zona horaria; incorporó un calendario visual con vistas de día, semana y mes, filtros por proveedor y consulta de reuniones por fechas. Conectó las cuatro tarjetas de Resumen con datos reales: reuniones por preparar, cobertura, créditos para preparar y créditos disponibles. El sistema avisa cuando el costo estimado supera el saldo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos de la Fase 1 Objetivo general: completar el sistema existente Project Dossier, cerrando las brechas que impiden su operación con clientes reales para Alloxentric. No se encontró un cambio formal del objetivo general ni de los nueve objetivos específicos. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque iterativo e incremental de la Fase 1: un período de diagnóstico y siete ciclos de desarrollo de dos semanas. Se conserva la distribución por responsables y el seguimiento mediante tareas y evidencias. |

| Evidencias de avance | E1. Diagnóstico y diseño — equipo completo. Se definieron las tareas, prioridades, responsables y criterios para evaluar el avance del proyecto. E2. Consolidación técnica — Felipe Docmac. Mejoró la estabilidad del sistema y las herramientas para detectar errores y controlar cambios. E3. Informes y fuentes — Felipe Orellana. Avanzó en la organización de los informes y las conexiones con fuentes europeas y de noticias. E4. Calendario y formularios — Darío García. Incorporó un calendario visual y mejoró la selección de países y zonas horarias. E5. Indicadores — Darío García. Conectó el resumen con datos de reuniones, preparación y créditos, incluyendo avisos de saldo insuficiente. |
| --- | --- |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable1 | Observaciones |
| Análisis de requerimientos y gestión de proyectos informáticos | A1. Diagnóstico y priorización de brechas | Auditoría del código existente y de la documentación (PRD v1.1, Especificaciones v2.0, manual de usuario); matriz de brechas; priorización; definición del alcance firme y de las extensiones condicionadas; backlog con criterios de aceptación; evaluación de proveedores de datos y de modelo de lenguaje. | Repositorio existente, documentación heredada, herramientas de análisis estático, tablero Trello, reuniones con el docente guía | Sprint 0 (semanas 1-4) | Equipo Completo | Facilitador: el sistema y su documentación están disponibles. Dificultad: la especificación v2.0 promete más de lo implementado. |
| Diseño de sistemas computacionales | A2. Diseño de la solución de las brechas priorizadas | Arquitectura de los componentes a incorporar, ajustes al modelo de datos, contratos de la API, protocolo de estados progresivos y criterios de aceptación por brecha. | Herramientas de modelado, PostgreSQL, documentación técnica | Semanas 2 a 4 (Sprint 0) | Felipe Orellana | Facilitador: la arquitectura base ya existe y se reutiliza. Dificultad: coexisten dos líneas de implementación; la canónica debe declararse antes de diseñar. |
| Aseguramiento de la calidad del software / Gestión de la configuración | A3. Consolidación de la base técnica existente | Retiro del stack legado, actualización de dependencias con vulnerabilidades de severidad alta, corrección de los errores de análisis estático, adopción de migraciones de esquema versionadas y configuración de integración continua con verificación automática de calidad. | Auditoría de dependencias, linters de frontend y backend, herramienta de migraciones, servicio de integración continua | Semanas 3 a 8 (Sprints 0 y 1) | Felipe Docmac | Facilitador: el diagnóstico identifica los defectos concretos. Dificultad: actualizar el framework del frontend puede provocar regresiones, requiere pruebas antes y después. |

1 En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable1 | Observaciones |
| Desarrollo e integración de sistemas / Gestión de la información | A4. Agente de registros corporativos europeos | Selección de la fuente europea, implementación del agente, integración al orquestador existente junto a los agentes de Reino Unido y Estados Unidos, y contraste de resultados entre jurisdicciones. | Credenciales de la API de la fuente europea, LangGraph, entorno de pruebas | Semanas 5 a 10 (Sprints 1 y 2) | Felipe Orellana | Facilitador: el patrón de los agentes existentes es reutilizable. Dificultad: es la brecha con mayor riesgo, no hay nada implementado hoy y la cobertura, el costo y las licencias varían por país. |
| Desarrollo e integración de sistemas / Inteligencia artificial aplicada | A5. Agente de noticias y síntesis ampliada | Incorporación del agente de noticias al orquestador y ajuste de la capa de síntesis y del esquema JSON para los módulos añadidos, con alertas de riesgo y origen y fecha de consulta por fuente. | Proveedor de búsqueda de noticias, modelo de lenguaje seleccionado en el Sprint 0, esquemas JSON, casos de prueba | Semanas 9 a 12 (Sprints 3 y 4) | Felipe Orellana | Facilitador: existe un agente de noticias en la línea legacy que sirve de referencia. Dificultad: calidad variable de los resultados y riesgo de afirmaciones sin respaldo. |
| Desarrollo de aplicaciones web | A6. Ampliación del dashboard y estados progresivos en tiempo real | Presentación de los módulos incorporados en la interfaz y sustitución de las consultas periódicas por estados progresivos en tiempo real, con resultados parciales cuando un agente falla. | Node.js, Next.js, React, TailwindCSS, canal de estados progresivos, entorno de despliegue de pruebas | Semanas 9 a 14 (Sprints 3 a 5) | Darío García | Facilitador: el dashboard ya existe y solo se amplía. Dificultad: el frontend usa consultas periódicas con setInterval; el cambio afecta la gestión de estado de varias vistas. |
| Integración de servicios externos | A7. Entrega por correo electrónico y automatización desde calendario | Habilitación del proveedor de correo transaccional, envío automático de dossiers, plantillas y automatización previa a la reunión a partir del calendario ya integrado. | Proveedor de correo transaccional (SMTP o servicio equivalente), cuentas de prueba de Google y Microsoft | Semanas 13 a 16 (Sprints 5 y 6) | Darío García | Facilitador: la integración de calendario y el campo de envío ya existen en el modelo de datos. Dificultad: no hay ningún cliente de correo implementado; requiere proveedor, plantillas y tokens de un solo uso. |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable1 | Observaciones |
| Seguridad de sistemas | A8. Seguridad, limitación de tasa y auditoría | Endurecimiento de la política de sesiones y de orígenes permitidos, limitación de tasa en autenticación y generación, registro de auditoría y verificación de la retención de 24 horas con borrado efectivo. | Herramientas de análisis estático, gestor de secretos, registro centralizado, entorno de pruebas | Semanas 9 a 16 (Sprints 3 a 6) | Felipe Docmac | Facilitador: ya existen autenticación, roles y aislamiento por organización. Dificultad: sesiones de siete días almacenadas en el navegador y política de orígenes permisiva en la configuración actual. |
| Aseguramiento de la calidad del software | A9. Pruebas, calidad y corrección de defectos | Plan de pruebas y ejecución de pruebas unitarias, de integración, negativas de aislamiento entre organizaciones, de tolerancia a fallos y de verificación del borrado a las 24 horas; registro y corrección de defectos. | pytest, linters, auditoría de dependencias, registro de defectos, ambiente de pruebas | Semanas 15 a 18 (Sprints 6 y 7) | Felipe Docmac | Facilitador: ya existen pruebas en el repositorio y la integración continua queda operativa en A3. Dificultad: cobertura insuficiente en el punto de partida. |
| Comunicación técnica | A10. Documentación técnica y manual de usuario | Documentación de instalación, despliegue, configuración y operación; registro de decisiones técnicas; manual de usuario del dashboard con los módulos incorporados. | Repositorio de documentación, procesador de texto, ambiente de pruebas | Semanas 17 y 18 (Sprint 7) | Equipo Completo | Facilitador: existe un manual de usuario previo que se actualiza. Dificultad: debe reflejar el estado final del sistema, por lo que depende del congelamiento de funcionalidades. |
| Gestión de proyectos informáticos | A11. Informe final y presentación | Redacción del informe final del Proyecto APT con brechas cerradas, resultados, limitaciones y trabajo futuro, y preparación de la demostración en vivo del sistema. | Procesador de texto, ambiente de demostración, resultados de pruebas | Semanas 17 y 18 (Sprint 7) | Equipo completo | Facilitador: las evidencias de avance alimentan el informe. Dificultad: coincide con el cierre académico; requiere congelar funcionalidades antes de la semana 17. |

# Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT Fase 2

3. Ajustes a partir del monitoreo

El equipo organiza los ajustes y pendientes según las actividades A1–A11 del plan de la Fase 1 y mantiene los responsables y plazos establecidos.

Factores que facilitaron o dificultaron el desarrollo

A1 y A2: el equipo aprovechó el sistema, la documentación y la arquitectura existentes para realizar el diagnóstico y diseñar las mejoras.

A3 y A9: el equipo detectó errores mediante las pruebas y las herramientas de calidad. Las diferencias entre entornos y las actualizaciones de dependencias requieren revisar posibles fallos y verificar el funcionamiento de la integración continua.

A4 y A5: Felipe Orellana reutiliza el patrón de investigación existente. La disponibilidad de la fuente alemana y la calidad de las noticias siguen siendo dificultades para validar las fuentes y completar su integración.

A6: Darío García utiliza el dashboard existente como base de las mejoras. Tiene pendiente conectar los estados en vivo, verificar resultados parciales ante fallos y revisar el calendario con cuentas reales y en móvil.

A7 y A8: el equipo dispone del calendario, la autenticación y los roles como base. La integración del correo requiere un proveedor y plantillas; los nuevos controles de seguridad requieren implementación y pruebas específicas.

Actividades ajustadas o elementos eliminados y justificación

El equipo mantiene las once actividades, los responsables y los plazos definidos en la Fase 1.

A3: Felipe Docmac mantiene la responsabilidad de consolidar la base técnica, con aportes de otros integrantes. El retiro de rutas antiguas y la incorporación de migraciones forman parte de la consolidación prevista.

A5: Felipe Orellana conserva la versión de lectura del informe junto con los datos estructurados para mantener la compatibilidad durante la integración de noticias y los nuevos módulos.

A6: Darío García incorporó el calendario visual y las tarjetas de resumen. Reemplazó la tarjeta “Preparadas a tiempo” por “Créditos para preparar” y retiró el historial del indicador anterior. La conexión de los estados en tiempo real continúa pendiente.

A9 y A10: el equipo elabora pruebas por cambio y documentación durante el desarrollo. Estos avances sirven de apoyo a la validación integral y a los manuales finales previstos para las últimas semanas.

Actividades no iniciadas o con retraso: causas y estrategias