## Slide 1
PORTAFOLIO DE TÍTULO · FASE 1 · DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT
Continuidad Project Dossier
Cierre de las brechas que impiden la operación del sistema con clientes reales
Felipe Orellana Álvarez · Darío García Avendaño · Felipe Docmac Bravo
CLIENTE
Alloxentric
CARRERA
Ingeniería en Informática
SEDE
Viña del Mar
PROFESOR GUÍA
Cristian Molina Pedernera
Septiembre de 2026
Notes: Presentación de la Fase 1. Proyecto de continuidad para la empresa Alloxentric.

## Slide 2
CONTEXTO
Un proyecto de continuidad, no de creación
LA EMPRESA
Alloxentric desarrolla Project Dossier,
un asistente que prepara reuniones de trabajo.
EL ESTADO
Quedó incompleto frente a lo que
su propia especificación promete.
NUESTRO ROL
Continuarlo hasta dejarlo operativo
con clientes reales.

## Slide 3
EL PROBLEMA
Prepararse para una reunión externa cuesta caro
Los antecedentes que se necesitan viven en sitios distintos. Buscarlos es manual, se repite en cada reunión y rara vez alcanza para revisar todo.
1
Fuentes dispersas
Perfiles, registros y prensa, cada uno por separado.
2
Datos que se contradicen
El cargo declarado no siempre coincide con el registro oficial.
3
Señales que nadie revisa
Insolvencias y litigios quedan fuera.
~20 min
de preparación por reunión
Meta del producto: menos de 30 segundos.
Por medir, no demostrado.
Hoy ese nivel de preparación solo lo
alcanza quien tiene un asistente dedicado.
Notes: El dato de 20 minutos viene del PRD del producto. Declararlo como meta por validar, no como hallazgo propio.

## Slide 4
EL PRODUCTO
Project Dossier, un asistente de preparación de reuniones
Alloxentric desarrolla un sistema que lee el calendario del usuario, busca antecedentes de los participantes en fuentes públicas y entrega un informe breve, con cada dato respaldado por su fuente, antes de que la reunión ocurra.
1
Detecta
Lee el calendario y reconoce las reuniones con participantes externos.
→
2
Investiga
Consulta registros corporativos oficiales, perfiles profesionales y prensa.
→
3
Entrega
Entrega un informe con alertas, trayectoria profesional y las fuentes citadas.
A QUIÉNES SIRVE
Ejecutivos y gerentes
Equipos comerciales
Reclutadores
Fundadores e inversionistas
Profesionales independientes
Mercado con foco inicial en Reino Unido y Estados Unidos, con expansión prevista a Europa continental. Eso define qué registros de empresas debe cubrir el sistema.

## Slide 5
TECNOLOGÍAS
Las tecnologías con las que está construido
El sistema ya está hecho con estas herramientas. No las elegimos nosotros: las heredamos y trabajamos sobre ellas.
FRONTEND · lo que ve el usuario
Next.js
React
TypeScript
Tailwind CSS
BACKEND · el motor que procesa
Python
FastAPI
SQLAlchemy
Uvicorn
DATOS · dónde se guarda todo
PostgreSQL
Redis
SEGURIDAD · quién puede entrar
JWT
OAuth 2.0
bcrypt
AGENTES E IA · busca y redacta
LangGraph
Modelo de lenguaje
Prompts localizados
SERVICIOS EXTERNOS · de dónde salen los datos
Companies House
SEC EDGAR
People Data Labs
Google Calendar
Microsoft Graph
Notes: Insistir: el porcentaje es juicio técnico. Lo que sí está verificado son los hallazgos de código.

## Slide 6
EL TRABAJO DEL SEMESTRE
Cinco brechas entre lo que promete y lo que hace
1
Informe sin estructura
El informe se guarda como un texto seguido. Al no estar separado en datos, no se puede ordenar, filtrar ni comprobar automáticamente si una fuente es real.
2
Solo Reino Unido y Estados Unidos
El sistema consulta los registros de empresas británicos y estadounidenses, pero no los de Europa continental, que la especificación sí promete.
3
No busca en prensa
El sistema no revisa noticias ni prensa sobre la persona o la empresa.
4
Sin avance en tiempo real
Mientras se genera el informe, el dashboard no muestra en qué paso va: solo pregunta cada tres segundos si ya terminó.
5
Sin envío por correo
El envío del informe por correo está previsto en el sistema, pero no está construido.
Notes: Cada brecha se comprobó en el código. El POLL_MS = 3000 es literal.

## Slide 7
OBJETIVOS
Objetivo general
Completar el sistema existente Project Dossier, cerrando las brechas que hoy impiden su operación con clientes reales, para la empresa Alloxentric.
NUEVE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CADA UNO SOBRE EL ANTERIOR
1
OE 1 · 2 · 3
Diagnosticar y consolidar
Auditar el sistema, dejar el código en condiciones de trabajar sobre él y diseñar la solución.
›
2
OE 4 · 5 · 6
Construir
Registros de empresas europeas, búsqueda en prensa, informe estructurado y avance en tiempo real.
›
3
OE 7 · 8
Entregar y asegurar
Envío por correo, permisos por usuario, registro de quién consulta cada informe, y pruebas.
›
4
OE 9
Documentar
Documentación técnica y manual de usuario para Alloxentric.

## Slide 8
METODOLOGÍA
Scrum: un ciclo de dos semanas, repetido ocho veces
1
Planificar
qué entra en el ciclo
→
Construir
algo que se pueda mostrar
→
3
Revisar
con el docente guía
→
4
Ajustar
retrospectiva
↻
cada 2 semanas
LOS OCHO SPRINTS DEL SEMESTRE
S0
sem 1–4
Diagnóstico
y diseño
S1
sem 5–6
Consolidación
técnica
S2
sem 7–8
Registros
europeos
S3
sem 9–10
Noticias y dashboard
S4
sem 11–12
Informe
estructurado
S5
sem 13–14
Tiempo real
y correo
S6
sem 15–16
Entrega y
seguridad
S7
sem 17–18
Validación
y cierre
Control de versiones con Git
Revisión entre pares
Lista de tareas en Trello
Definición de Terminado
2
Notes: El Sprint 0 dura cuatro semanas y coincide con la Fase 1. Los siete siguientes son de dos semanas.

## Slide 9
ALCANCE
Hasta dónde nos comprometemos
ALCANCE COMPROMETIDO
Informe estructurado con datos verificables
Registros corporativos europeos
Agente de noticias
Avance en tiempo real en el dashboard
Entrega automática por correo
Base técnica saneada, seguridad y pruebas
EXTENSIONES CONDICIONADAS
Integración de pagos en ambiente de pruebas
Personalización visual por cliente
API pública para clientes
Se abordan solo si el alcance comprometido está cerrado al término del Sprint 5. En caso contrario se documentan como trabajo futuro, con su estimación.
La distinción no es una precaución formal: quedan 12 semanas efectivas de construcción y el diagnóstico estima 12. El control del alcance es la condición de viabilidad.
Notes: Nuestro aporte será completar un MVP que centralice y contraste fuentes, genere dossiers trazables y entregue información útil antes de una reunión. Buscaremos reducir una preparación cercana a 20 minutos a menos de 30 segundos de esfuerzo activo. Así podremos ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la preparación. Las integraciones sensibles se validarán en ambientes de prueba.

## Slide 10
PERTINENCIA
Competencias del perfil de egreso que exige el proyecto
1
Gestión de proyectos informáticos
OE 1
Las brechas se convierten en un backlog con prioridad, dependencias, responsables e hitos.
2
Construcción de modelos de datos
OE 3 · 5
Estructuras para alertas, trayectoria, registros de empresas y prensa, con trazabilidad de cada fuente.
3
Desarrollo e integración de sistemas
OE 4 · 5 · 6 · 7
Cambios en frontend, el backend, agentes y los servicios externos, sobre una base heredada.
4
Pruebas de validación
OE 2 · 8
Inicio de sesión, separación de datos entre empresas, créditos, fuentes y fallos de los agentes.
POR QUÉ ESTE PROYECTO
Continuar un sistema construido por otro equipo obliga a comprender código heredado, detectar diferencias entre la documentación y la implementación, priorizar deuda técnica y corregir riesgos sin romper lo que funciona. Es la situación más frecuente en el ejercicio profesional y la menos frecuente en un proyecto académico.

## Slide 11
FACTIBILIDAD
Es posible, y por eso el alcance está acotado
12
semanas efectivas de construcción
De 18 semanas, cuatro son de definición y dos de cierre. El diagnóstico estima 12 de trabajo: holgura nula.
RECURSOS
Repositorio de código · base de datos y caché · servidor de pruebas · cuentas de Google y Microsoft · proveedor de correo · claves de acceso a los servicios externos y al modelo de lenguaje.
RIESGOS Y CÓMO SE MITIGAN
Servicios externos con precios y límites cambiantes
Evaluar proveedores en el Sprint 0; limitar el consumo.
Fuentes con personas homónimas o datos incompletos
Verificar la estructura y los enlaces; declarar el dato ausente.
La inteligencia artificial afirma cosas incorrectas
Casos de prueba y obligación de citar la fuente.
Privacidad y acceso a credenciales
Seguridad primero; ambientes de prueba.
El alcance se desborda
Extensiones condicionadas; revisión en cada hito.
Notes: Comencemos con nuestras Fortalezas. Actualmente, contamos con una base técnica muy sólida. Tenemos un dashboard y un backend multiempresa que ya están operativos. La arquitectura está respaldada por autenticación JWT, control de roles, PostgreSQL, Redis y un sistema de cola de trabajos. Además, ya tenemos integraciones clave funcionando, como la generación de dossiers para personas y empresas en UK y USA, junto con sincronización para calendarios de Google y Microsoft. Lo más importante de esta etapa es que nuestra arquitectura modular nos permite aplicar mejoras por frentes separados sin romper el sistema
Toda esta base nos abre Oportunidades muy claras. A nivel externo, nuestro MVP resuelve una necesidad laboral concreta aprovechando registros oficiales y servicios especializados. A nivel de desarrollo, contar con entornos de prueba como los de Stripe y tener despliegues configurables significa que podemos validar todo nuestro flujo de trabajo sin riesgo de hacer cobros reales y sin exponer datos sensibles de producción

## Slide 12
Notes: Comencemos con nuestras Fortalezas. Actualmente, contamos con una base técnica muy sólida. Tenemos un dashboard y un backend multiempresa que ya están operativos. La arquitectura está respaldada por autenticación JWT, control de roles, PostgreSQL, Redis y un sistema de cola de trabajos. Además, ya tenemos integraciones clave funcionando, como la generación de dossiers para personas y empresas en UK y USA, junto con sincronización para calendarios de Google y Microsoft. Lo más importante de esta etapa es que nuestra arquitectura modular nos permite aplicar mejoras por frentes separados sin romper el sistema
Toda esta base nos abre Oportunidades muy claras. A nivel externo, nuestro MVP resuelve una necesidad laboral concreta aprovechando registros oficiales y servicios especializados. A nivel de desarrollo, contar con entornos de prueba como los de Stripe y tener despliegues configurables significa que podemos validar todo nuestro flujo de trabajo sin riesgo de hacer cobros reales y sin exponer datos sensibles de producción

## Slide 13
EQUIPO Y EVIDENCIAS
Quién responde por qué, y qué se entrega
FO
Felipe Orellana
Backend y agentes
Diseño de la solución, búsqueda en registros europeos y prensa, redacción del informe y avance en tiempo real.
DG
Darío García
Frontend e integraciones
Dashboard, avance en tiempo real, envío por correo y automatización desde el calendario.
FD
Felipe Docmac
Seguridad y calidad
Consolidación técnica, control de accesos, auditoría y plan de pruebas.
CINCO EVIDENCIAS DE AVANCE
· Diagnóstico y priorización de brechas
· Informe de deuda técnica: inicio y entrega
· Documento de diseño de la solución
· Repositorio con los agentes operativos
· Dashboard con avance en tiempo real
CUATRO EVIDENCIAS FINALES
· Sistema en funcionamiento con envío por correo
· Informe de pruebas, seguridad y resultados
· Documentación técnica y manual de usuario
· Informe final y presentación de defensa
Cada evidencia responde a uno o más objetivos específicos y tiene una actividad del plan que la produce.
Notes: Toda esta base nos abre Oportunidades muy claras. A nivel externo, nuestro MVP resuelve una necesidad laboral concreta aprovechando registros oficiales y servicios especializados. A nivel de desarrollo, contar con entornos de prueba como los de Stripe y tener despliegues configurables significa que podemos validar todo nuestro flujo de trabajo sin riesgo de hacer cobros reales y sin exponer datos sensibles de producción.
Por supuesto, también tenemos Debilidades internas que estamos priorizando. Actualmente, la documentación técnica no refleja al cien por ciento las decisiones más recientes, y nuestra salida de datos sigue estando en formato Markdown. Aún nos falta implementar modelos más estructurados, correos transaccionales, auditoría, el cierre de la integración de Stripe y un pipeline de Integración Continua con migraciones automatizadas. También quiero ser transparente: existen opciones en el frontend que hoy están simuladas y riesgos de seguridad pendientes que debemos cerrar antes de presentar esas funciones como terminadas

## Slide 14
Enlace a Github
Gracias.
Continuidad Project Dossier · Alloxentric · Fase 1, septiembre de 2026